## Sheet1
郑州中学项目进度计划表
项目分工 | 项目人员
负责人 | 张金高
后端 | 张金高 安李杰
前端 | 王少旗 闫玉梅
UI | 李圆圆
时间 | 进度 | 状态
2017.9.27 | 项目开始，分析需求
9.28 | 分析需求
9.29 | 做出大致流程，设计数据库
9.3 | 考虑细节，搭框架
10.01 | 管理员开始写。 管理员登录，找回密码
10.02 | 管理员：类别类增加 管理员：用户的增加查看
10.03 | 管理员：类别类查看 管理员：用户修改删除 国庆中秋放假半天
10.04 | 管理员：类别类删除，修改 管理员：用户留言查看，删除，回复
10.05 | 管理员：资源类增加，查看 游客：学校概况查看
10.06 | 管理员：资源类删除，修改 游客：校园风光查看
10.07 | 管理员：查看，添加底部链接 游客：新闻类别查看 开学，一部分时间用于上课，招新，带新生
10.08 | 管理员：删除底部链接 游客：新闻类别查看
10.09 | 教研组：登录上传教研成果 游客：查看教研成果，活动记录
10.1 | 教研组：查看，增加教研成果 游客：查看校园文学，下载校园文学
10.11 | 教研组：删除教研成果，活动记录 游客：查看教师简介
10.12 | 教研组：查看，上传资料 游客：查看教师成果，资源下载
10.13 | 教研组：删除资料 教师：登录，上传，查看教师成长文件
10.14 | 政教处：学生管理上传评比结果，查看评比结果 教师：删除教师成长文件
10.15 | 政教处：删除评比成果，查看资料 教师：上传，查看教师园地，学生园地文件
10.16 | 游客：校园博客 教师：删除教师，学生园地文件
10.17 | 游客：校园博客 教师：上传，查看，删除资料
10.18 | 游客：过滤器 教师：校园论坛
10.19 | 游客：套界面 教师：校园论坛
10.20-26 | 套界面，改bug